## AI运维智能体任务计划
AI运维智能体
部门及公司： |  | 队长：
序号 | 工作任务 | 任务子项 | 任务描述 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 任务状态（是否完成） | 阶段交付物 | 责任人 | 协助人 | 备注
1 | 测试说明手册完善 | Word版测试手册修订 | 修订《ops-agent测试说明手册》Word版，补充Loki+Promtail测试用例，完善ops-agent全功能测试步骤 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 已完成 | ops-agent测试说明手册.docx | 运维工程师A | 测试工程师B | 已推送Git
2 | 测试说明手册完善 | HTML版报告样式优化 | 优化HTML报告CSS主题、目录导航、响应式布局，补充ECharts测试统计图表 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 已完成 | html-report/index.html | 运维工程师A | 前端工程师C | 自包含目录
3 | 测试说明手册完善 | 手册内容评审与定稿 | 组织评审会议，确认16章内容完整性，修正测试命令与预期结果 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 进行中 | 评审会议纪要 | 运维工程师A | 测试工程师B | 待评审
4 | Loki+Promtail日志平台部署 | Loki服务端部署配置 | 部署Grafana Loki服务端，配置本地存储或对象存储，验证HTTP就绪接口 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 进行中 | Loki服务运行正常 | 运维工程师A | DevOps工程师D | Docker部署
5 | Loki+Promtail日志平台部署 | Promtail采集代理配置 | 配置Promtail config.yml，设置scrape_configs、clients推送地址、positions.yaml | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 未开始 | promtail-config.yml | 运维工程师A | DevOps工程师D | 待Loki就绪
6 | Loki+Promtail日志平台部署 | 日志收集端到端验证 | 生成测试日志，验证30秒内可在Grafana中检索，测试LogQL基础查询与聚合 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 未开始 | 日志收集测试报告 | 测试工程师B | 运维工程师A | 含Windows EventLog
7 | 数据库巡检功能联调 | Oracle/达梦/人大金仓驱动联调 | 验证oracledb、dmPython、ksycopg2驱动安装，联调数据库状态查询与连接URL构建 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | 国产数据库巡检通过 | 运维工程师A | DBA工程师E | 需测试环境
8 | 数据库巡检功能联调 | MySQL/PostgreSQL/Redis巡检验证 | 验证pymysql、psycopg2、redis驱动，测试连接数、慢查询、内存命中率等指标 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 未开始 | 开源数据库巡检通过 | 测试工程师B | DBA工程师E | 含主从复制检查
9 | 数据库巡检功能联调 | 巡检结果可视化输出 | 将数据库巡检结果格式化为Markdown报告，集成到ops-agent通知消息 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 未开始 | 巡检报告模板 | 运维工程师A | 前端工程师C | Markdown格式
10 | SSH连接与系统指标采集 | SSH连接池性能压测 | 连续执行100次SSH命令，验证连接复用率、超时处理、异常捕获 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | SSH压测报告 | 运维工程师A | 测试工程师B | 密钥+密码双认证
11 | SSH连接与系统指标采集 | Linux服务器指标采集验证 | 验证CPU/内存/磁盘/网络全量采集，核对底层命令与输出字段 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 未开始 | Linux指标采集通过 | 运维工程师A | 测试工程师B | 参考system_tools.py
12 | SSH连接与系统指标采集 | Windows服务器适配与测试 | 验证PowerShell命令执行，测试LoadPercentage、Win32_OperatingSystem等指标 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 未开始 | Windows指标采集通过 | 运维工程师A | 测试工程师B | os_type自动识别
13 | 自愈规则引擎优化 | 低风险规则自动执行验证 | 验证restart_nginx、clean_journal_logs等规则，确认confirm_required=false直接执行 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 未开始 | 低风险规则执行报告 | 运维工程师A | 测试工程师B | 模拟磁盘满场景
14 | 自愈规则引擎优化 | 高风险操作确认机制联调 | 验证kill_long_queries、flush_redis等规则，确认Agent要求人工确认 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 未开始 | 高风险规则确认机制 | 运维工程师A | 测试工程师B | Prompt安全约束
15 | 自愈规则引擎优化 | 自愈规则配置模板化 | 将rules.yaml抽象为配置模板，支持按环境(dev/test/prod)加载不同规则集 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 未开始 | 规则配置模板 | 运维工程师A | DevOps工程师D | YAML模板
16 | LLM集成与Agent协作 | Prompt模板调优与效果评估 | 优化5套Agent系统Prompt，测试不同LLM(GPT-4/千问/DeepSeek)输出稳定性 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 未开始 | Prompt调优报告 | 运维工程师A | 算法工程师F | A/B测试
17 | LLM集成与Agent协作 | Master Agent任务路由验证 | 验证_analyze_task对inspect/diagnose/log/heal/composite任务的分类准确性 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 未开始 | 任务路由准确率>95% | 测试工程师B | 算法工程师F | 边界case覆盖
18 | LLM集成与Agent协作 | Agent端到端协作链路测试 | 输入复合任务，验证Master→Inspect→Diagnose→Heal完整链路 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 未开始 | 端到端测试报告 | 测试工程师B | 运维工程师A | 含报告汇总
19 | 定时调度与通知功能 | Cron定时巡检任务验证 | 配置每分钟/每小时cron，验证调度器触发、任务执行、日志记录 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 未开始 | 定时调度测试通过 | 运维工程师A | DevOps工程师D | APScheduler
20 | 定时调度与通知功能 | 企微/钉钉通知渠道测试 | 验证Markdown格式消息发送，测试tenacity重试机制、网络恢复后补发 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 未开始 | 通知渠道测试通过 | 运维工程师A | 测试工程师B | Webhook配置
21 | 定时调度与通知功能 | 调度异常恢复与告警 | 模拟调度器崩溃、任务堆积，验证coalesce、max_instances、misfire_grace_time | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 未开始 | 异常恢复测试报告 | 运维工程师A | DevOps工程师D | 容错测试
22 | 知识库与主程序完善 | 运维知识库内容扩充 | 补充数据库/系统/网络故障知识条目，优化kb.search与get_context_for_agent | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 未开始 | knowledge/*.yaml扩充 | 运维工程师A | DBA工程师E | YAML格式
23 | 知识库与主程序完善 | CLI交互模式优化 | 优化help/tools/servers/jobs命令输出，增强交互体验与错误提示 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 未开始 | CLI交互优化报告 | 运维工程师A | 前端工程师C | 用户体验
24 | 知识库与主程序完善 | 配置加载与环境变量验证 | 验证config.yaml环境变量替换、Pydantic模型校验、嵌套字符串解析 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 未开始 | 配置加载测试通过 | 测试工程师B | 运维工程师A | 含缺失字段校验
25 | 生产环境部署与验收 | 生产环境配置准备 | 准备生产环境config.yaml、servers.yaml、rules.yaml，配置LLM API与通知渠道 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 未开始 | 生产配置文件 | 运维工程师A | DevOps工程师D | 安全审核
26 | 生产环境部署与验收 | 全量功能验收测试 | 执行全部P0测试用例，覆盖Tool/DB/SSH/System/Log/Heal/Agent/Scheduler | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 未开始 | 验收测试报告 | 测试工程师B | 运维工程师A | P0必测
27 | 生产环境部署与验收 | 上线文档与培训材料 | 编写部署手册、操作手册、故障排查指南，组织团队培训 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 未开始 | 上线文档包 | 运维工程师A | 测试工程师B | 知识转移
AI 生成